## Лист1
Приложение №2 УТВЕРЖДЕНО распоряжением АО «Газпром газораспределение Краснодар» от «__» _______ 2025__г. № ___
Утверждаю
Главный инженер Филиала № __ АО "Газпром газораспределение Краснодар"
__________________<< ФИО>>
"____"________________2025 г.
График проведения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования МКД в зоне эксплуатационной ответственности Филиала № 4 АО "Газпром газораспределение Краснодар" на 2026г.
№ П/П | Наименование ГРО | Населенный пункт | Улица | Дом № | Дата проведения работ | Время проведения работ
1 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Калугина | д.1 | 2026-04-15 | 08:00-17:00
2 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Калугина | д.2 | 2026-04-16 | 08:00-17:00
3 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Калугина | д.3 | 2026-04-20 | 08:00-17:00
4 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Калугина | д.4 | 2026-04-21 | 08:00-17:00
5 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Калугина | д.5 | 2026-04-22 | 08:00-17:00
6 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Калугина | д.6 | 2026-04-23 | 08:00-17:00
7 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Калугина | д.7 | 2026-04-27 | 08:00-17:00
8 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Калугина | д.8 | 2026-04-28 | 08:00-17:00
9 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Калугина | д.9 | 2026-04-29 | 08:00-17:00
10 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Калугина | д.10 | 2026-04-30 | 08:00-17:00
11 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Калугина | д.11 | 2026-05-04 | 08:00-17:00
12 | Филиал №4 | ст.Березанская | ул.Ленина | д.33 | 2026-05-12 | 08:00-17:00
13 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Пирогова | д.1А | 2026-05-05 | 08:00-17:00
14 | Филиал №4 | ст.Березанская | ул.Ленина | д.35 | 2026-05-13 | 08:00-17:00
15 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Пирогова | д.1 | 2026-05-06 | 08:00-17:00
16 | Филиал №4 | ст.Березанская | ул.Ленина | д.70 | 2026-05-14 | 08:00-17:00
17 | Филиал №4 | ст.Ирклиевская | ул.Кооперативная | д.20 | 2026-05-12 | 08:00-17:00
18 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Пирогова | д.2 | 2026-05-07 | 08:00-17:00
19 | Филиал №4 | ст.Березанская | ул.Зелёная | д.31 | 2026-05-18 | 08:00-17:00
20 | Филиал №4 | ст.Ирклиевская | ул.Спортивная | д.21 | 2026-05-13 | 08:00-17:00
21 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Пирогова | д.3 | 2026-05-12 | 08:00-17:00
22 | Филиал №4 | ст.Березанская | ул.Зелёная | д.36 | 2026-05-19 | 08:00-17:00
23 | Филиал №4 | ст.Ирклиевская | ул.Спортивная | д.23 | 2026-05-14 | 08:00-17:00
24 | Филиал №4 | ст.Березанская | ул.Зелёная | д.38 | 2026-05-20 | 08:00-17:00
25 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Пирогова | д.4 | 2026-05-13 | 08:00-17:00
26 | Филиал №4 | ст.Березанская | ул.Зелёная | д.41 | 2026-05-21 | 08:00-17:00
27 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Пирогова | д.5 | 2026-05-14 | 08:00-17:00
28 | Филиал №4 | ст.Березанская | ул.Зелёная | д.43 | 2026-05-25 | 08:00-17:00
29 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Коммунистическая | д.6 | 2026-05-18 | 08:00-17:00
30 | Филиал №4 | ст.Березанская | ул.Зелёная | д.45 | 2026-05-26 | 08:00-17:00
31 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Коммунистическая | д.24 | 2026-05-19 | 08:00-17:00
32 | Филиал №4 | ст.Березанская | ул.Зелёная | д.47 | 2026-05-27 | 08:00-17:00
33 | Филиал №4 | ст.Березанская | ул.Советская | д.26 | 2026-05-28 | 08:00-17:00
34 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Коммунистическая | д.29 | 2026-05-20 | 08:00-17:00
35 | Филиал №4 | ст.Березанская | ул.Московская | д.16 | 2026-06-01 | 08:00-17:00
36 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Красная | д.1 | 2026-05-21 | 08:00-17:00
37 | Филиал №4 | ст.Березанская | ул.Московская | д.18 | 2026-06-02 | 08:00-17:00
38 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Красная | д.3 | 2026-05-25 | 08:00-17:00
39 | Филиал №4 | пос.Заречный | ул.Садовая | д.5 | 2026-06-03 | 08:00-17:00
40 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Красная | д.18 | 2026-05-26 | 08:00-17:00
41 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Красная | д.20 | 2026-05-26 | 08:00-17:00
42 | Филиал №4 | пос.Заречный | ул.Красноармейская | д.1 | 2026-06-04 | 08:00-17:00
43 | Филиал №4 | пос.Заречный | ул.Красноармейская | д.8 | 2026-06-08 | 08:00-17:00
44 | Филиал №4 | ст.Новомалороссийская | ул.Садовая | д.1 | 2026-06-01 | 08:00-17:00
45 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Красная | д.22 | 2026-05-27 | 08:00-17:00
46 | Филиал №4 | ст.Новомалороссийская | ул.Садовая | д.2 | 2026-06-02 | 08:00-17:00
47 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Красная | д.23 | 2026-05-28 | 08:00-17:00
48 | Филиал №4 | ст.Новомалороссийская | ул.Садовая | д.3 | 2026-06-03 | 08:00-17:00
49 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Красная | д.25 | 2026-06-01 | 08:00-17:00
50 | Филиал №4 | ст.Новомалороссийская | ул.Садовая | д.4 | 2026-06-04 | 08:00-17:00
51 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Школьная | д.9 | 2026-06-02 | 08:00-17:00
52 | Филиал №4 | ст.Новомалороссийская | ул.Садовая | д.5 | 2026-06-08 | 08:00-17:00
53 | Филиал №4 | ст.Новомалороссийская | ул.Садовая | д.6 | 2026-06-09 | 08:00-17:00
54 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Школьная | д.11 | 2026-06-03 | 08:00-17:00
55 | Филиал №4 | ст.Новомалороссийская | ул.Садовая | д.7 | 2026-06-10 | 08:00-17:00
56 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Школьная | д.13 | 2026-06-04 | 08:00-17:00
57 | Филиал №4 | ст.Новомалороссийская | ул.Садовая | д.8 | 2026-06-11 | 08:00-17:00
58 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Северная | д.11 | 2026-06-08 | 08:00-17:00
59 | Филиал №4 | ст.Новомалороссийская | ул.Садовая | д.9 | 2026-06-15 | 08:00-17:00
60 | Филиал №4 | ст.Новомалороссийская | ул.Садовая | д.10 | 2026-06-16 | 08:00-17:00
61 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Северная | д.13 | 2026-06-09 | 08:00-17:00
62 | Филиал №4 | ст.Новомалороссийская | ул.Садовая | д.11 | 2026-06-17 | 08:00-17:00
63 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Северная | д.15 | 2026-06-10 | 08:00-17:00
64 | Филиал №4 | ст.Новомалороссийская | ул.Садовая | д.12 | 2026-06-18 | 08:00-17:00
65 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Северная | д.17 | 2026-06-11 | 08:00-17:00
66 | Филиал №4 | ст.Новомалороссийская | ул.Садовая | д.13 | 2026-06-22 | 08:00-17:00
67 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Северная | д.19 | 2026-06-15 | 08:00-17:00
68 | Филиал №4 | ст.Новомалороссийская | ул.Садовая | д.14 | 2026-06-23 | 08:00-17:00
69 | Филиал №4 | ст.Новомалороссийская | ул.Садовая | д.15 | 2026-06-24 | 08:00-17:00
70 | Филиал №4 | ст.Выселки | пер.Лермонтова | д.1Б | 2026-06-16 | 08:00-17:00
71 | Филиал №4 | ст.Новомалороссийская | ул.Садовая | д.16 | 2026-06-25 | 08:00-17:00
72 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Северная | д.22а | 2026-06-17 | 08:00-17:00
73 | Филиал №4 | ст.Новомалороссийская | ул.Садовая | д.17 | 2026-06-29 | 08:00-17:00
74 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Кооперативная | д.25А | 2026-06-18 | 08:00-17:00
75 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Лунева | д.30 | 2026-06-22 | 08:00-17:00
76 | Филиал №4 | ст.Выселки | пер.Вокзальный | д.3 | 2026-06-22 | 08:00-17:00
77 | Филиал №4 | ст.Новомалороссийская | ул.Садовая | д.18 | 2026-06-30 | 08:00-17:00
78 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Лунева | д.36 | 2026-06-23 | 08:00-17:00
79 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Лунева | д.72 | 2026-06-23 | 08:00-17:00
80 | Филиал №4 | ст.Новомалороссийская | ул.Садовая | д.19 | 2026-07-01 | 08:00-17:00
81 | Филиал №4 | ст.Новомалороссийская | ул.Победы | д.1А | 2026-07-02 | 08:00-17:00
82 | Филиал №4 | ст.Выселки | пер.Хлеборобный | д.1А | 2026-06-24 | 08:00-17:00
83 | Филиал №4 | пос.Бейсуг | ул.Ленина | д.2 | 2026-07-03 | 08:00-17:00
84 | Филиал №4 | пос.Гражданский | ул.Ленина | д.11 | 2026-07-01 | 08:00-17:00
85 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Лунева | д.140 | 2026-06-25 | 08:00-17:00
86 | Филиал №4 | пос.Бейсуг | ул.Ленина | д.1 | 2026-07-06 | 08:00-17:00
87 | Филиал №4 | пос.Гражданский | ул.Ленина | д.11А | 2026-07-02 | 08:00-17:00
88 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Калинина | д.7 | 2026-06-29 | 08:00-17:00
89 | Филиал №4 | пос.Гражданский | ул.Ленина | д.13 | 2026-07-03 | 08:00-17:00
90 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Калинина | д.9 | 2026-06-30 | 08:00-17:00
91 | Филиал №4 | пос.Гражданский | ул.Ленина | д.15 | 2026-07-06 | 08:00-17:00
92 | Филиал №4 | пос.Газырь | ул.Садовая | д.2 | 2026-07-07 | 08:00-17:00
93 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Лунева | д.144А | 2026-07-01 | 08:00-17:00
94 | Филиал №4 | пос.Газырь | ул.Садовая | д.4 | 2026-07-08 | 08:00-17:00
95 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Лунева | д.146 | 2026-07-02 | 08:00-17:00
96 | Филиал №4 | пос.Газырь | ул.Садовая | д.6 | 2026-07-09 | 08:00-17:00
97 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Лунева | д.150 | 2026-07-06 | 08:00-17:00
98 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Лунева | д.95 | 2026-07-07 | 08:00-17:00
99 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Лунева | д.97 | 2026-07-08 | 08:00-17:00
100 | Филиал №4 | ст.Выселки | пер.Первомайский | д.1 | 2026-07-09 | 08:00-17:00
101 | Филиал №4 | ст.Выселки | пер.Первомайский | д.7 | 2026-07-13 | 08:00-17:00
102 | Филиал №4 | ст.Выселки | пер.Первомайский | д.9 | 2026-07-14 | 08:00-17:00
103 | Филиал №4 | ст.Выселки | пер.Первомайский | д.10 | 2026-07-15 | 08:00-17:00
104 | Филиал №4 | ст.Выселки | пер.Первомайский | д.11 | 2026-07-16 | 08:00-17:00
105 | Филиал №4 | ст.Выселки | пер.Первомайский | д.14 | 2026-07-20 | 08:00-17:00
106 | Филиал №4 | ст.Выселки | пер.Первомайский | д.16 | 2026-07-21 | 08:00-17:00
107 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Монтикова | д.78 | 2026-07-22 | 08:00-17:00
108 | Филиал №4 | ст.Выселки | пер.Октябрьский | д.15Б | 2026-07-23 | 08:00-17:00
109 | Филиал №4 | ст.Выселки | пер.Октябрьский | д.15Б/1 | 2026-07-27 | 08:00-17:00
110 | Филиал №4 | ст.Выселки | пер.Октябрьский | д.15Б/2 | 2026-07-28 | 08:00-17:00
111 | Филиал №4 | ст.Выселки | пер.Октябрьскийд | д.17 | 2026-07-29 | 08:00-17:00
112 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Ленина | д.4 | 2026-07-30 | 08:00-17:00
113 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Ленина | д.32 | 2026-07-30 | 08:00-17:00
114 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Ленина | д.31 | 2026-08-03 | 08:00-17:00
115 | Филиал №4 | ст.Выселки | пер.Коммунаров | д.6 | 2026-08-04 | 08:00-17:00
116 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Ленина | д.104 | 2026-08-05 | 08:00-17:00
117 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Ленина | д.110 | 2026-08-05 | 08:00-17:00
118 | Филиал №4 | ст.Выселки | пер.Яна Полуяна | д.7 | 2026-08-06 | 08:00-17:00
119 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Ленина | д.67 | 2026-08-10 | 08:00-17:00
120 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Ленина | д.73 | 2026-08-11 | 08:00-17:00
121 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Ленина | д.77 | 2026-08-12 | 08:00-17:00
122 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Ленина | д.122 | 2026-08-13 | 08:00-17:00
123 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Ленина | д.81 | 2026-08-17 | 08:00-17:00
124 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Ленина | д.83 | 2026-08-18 | 08:00-17:00
125 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Ленина | д.87 | 2026-08-19 | 08:00-17:00
126 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Ленина | д.103 | 2026-08-20 | 08:00-17:00
127 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Ленина | д.138 | 2026-08-24 | 08:00-17:00
128 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Ленина | д.140А | 2026-08-25 | 08:00-17:00
129 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Ленина | д.105А | 2026-08-26 | 08:00-17:00
130 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Ленина | д.107 | 2026-08-27 | 08:00-17:00
131 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Ленина | д.115 | 2026-08-31 | 08:00-17:00
132 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Ленина | д.156 | 2026-09-01 | 08:00-17:00
133 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Ленина | д.158 | 2026-09-02 | 08:00-17:00
134 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Ленина | д.160 | 2026-09-03 | 08:00-17:00
135 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Ленина | д.123 | 2026-09-07 | 08:00-17:00
136 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Ленина | д.135 | 2026-09-08 | 08:00-17:00
137 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Ленина | д.164 | 2026-09-09 | 08:00-17:00
138 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Ленина | д.166 | 2026-09-10 | 08:00-17:00
139 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Ленина | д.153 | 2026-09-14 | 08:00-17:00
140 | Филиал №4 | ст.Выселки, | пер.Восточный | д.4 | 2026-09-15 | 08:00-17:00
141 | Филиал №4 | ст.Выселки, | пер.Восточный | д.1 | 2026-09-16 | 08:00-17:00
142 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Ленина | д.184 | 2026-09-17 | 08:00-17:00
143 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Ленина | д.186/1 | 2026-09-21 | 08:00-17:00
144 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Ленина | д.186/2 | 2026-09-22 | 08:00-17:00
145 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Ленина | д.186 | 2026-09-23 | 08:00-17:00
146 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Ленина | д.186/3 | 2026-09-24 | 08:00-17:00
147 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Ленина | д.186/4 | 2026-09-28 | 08:00-17:00
148 | Филиал №4 | ст.Выселки | ул.Ленина | д.186/5 | 2026-09-29 | 08:00-17:00
149 | Филиал № 4 | п. Новоберезанский | ул. Пионерская | 1 | 2026-01-12 | 9:00-16:00
150 | Филиал № 4 | п. Комсомольский | ул. 50 лет Октября | 16 | 2026-01-12 | 9:00-16:00
151 | Филиал № 4 | п. Новоберезанский | ул. Пионерская | 2 | 2026-01-13 | 9:00-16:00
152 | Филиал № 4 | п. Комсомольский | ул. 50 лет Октября | 18 | 2026-01-14 | 9:00-16:00
153 | Филиал № 4 | п. Новоберезанский | ул. Пионерская | 3 | 2026-01-15 | 9:00-16:00
154 | Филиал № 4 | п. Комсомольский | ул. 50 лет Октября | 20 | 2026-01-16 | 9:00-16:00
155 | Филиал № 4 | п. Новоберезанский | ул. Пионерская | 4 | 2026-01-19 | 9:00-16:00
156 | Филиал № 4 | п. Новоберезанский | ул. Пионерская | 6 | 2026-01-22 | 9:00-16:00
157 | Филиал № 4 | п. Комсомольский | ул. Светлая | 3 | 2026-01-23 | 9:00-16:00
158 | Филиал № 4 | п. Новоберезанский | ул. Пионерская | 7 | 2026-01-26 | 9:00-16:00
159 | Филиал № 4 | п. Новоберезанский | ул. Пионерская | 10 | 2026-01-27 | 9:00-16:00
160 | Филиал № 4 | п. Комсомольский | ул. Светлая | 7 | 2026-01-28 | 9:00-16:00
161 | Филиал № 4 | п. Новоберезанский | ул. Пионерская | 12 | 2026-01-29 | 9:00-16:00
162 | Филиал № 4 | п. Новоберезанский | ул. Строительная | 4 | 2026-02-02 | 9:00-16:00
163 | Филиал № 4 | п. Комсомольский | ул. Школьная | 6 | 2026-02-02 | 9:00-16:00
164 | Филиал № 4 | п. Комсомольский | ул. Пионерская | 11 | 2026-02-03 | 9:00-16:00
165 | Филиал № 4 | п. Новоберезанский | ул. Строительная | 6 | 2026-02-04 | 9:00-16:00
166 | Филиал № 4 | п. Новоберезанский | ул. Строительная | 8 | 2026-02-06 | 9:00-16:00
167 | Филиал № 4 | п. Комсомольский | ул. Широкая | 18 | 2026-02-06 | 9:00-16:00
168 | Филиал № 4 | п. Новоберезанский | ул. Строительная | 10 | 2026-02-10 | 9:00-16:00
169 | Филиал № 4 | п. Комсомольский | ул. Широкая | 6 | 2026-02-10 | 9:00-16:00
170 | Филиал № 4 | п. Новоберезанский | пр. Пионерский | 1 | 2026-02-12 | 9:00-16:00
171 | Филиал № 4 | п. Комсомольский | ул. Широкая | 10 | 2026-02-13 | 9:00-16:00
172 | Филиал № 4 | п. Новоберезанский | пр. Пионерский | 2 | 2026-02-16 | 9:00-16:00
173 | Филиал № 4 | п. Комсомольский | ул. Широкая | 12 | 2026-02-17 | 9:00-16:00
174 | Филиал № 4 | п. Новоберезанский | пр. Пионерский | 3 | 2026-02-18 | 9:00-16:00
175 | Филиал № 4 | п. Новоберезанский | пр. Пионерский | 4 | 2026-02-19 | 9:00-16:00
176 | Филиал № 4 | п. Комсомольский | ул. Широкая | 14 | 2026-02-20 | 9:00-16:00
177 | Филиал № 4 | п. Новоберезанский | пр. Пионерский | 5 | 2026-02-24 | 9:00-16:00
178 | Филиал № 4 | п. Новоберезанский | пр. Пионерский | 6 | 2026-02-25 | 9:00-16:00
179 | Филиал № 4 | п. Комсомольский | ул. Широкая | 16 | 2026-02-25 | 9:00-16:00
180 | Филиал № 4 | п. Новоберезанский | ул. Дачная | 2 | 2026-03-02 | 9:00-16:00
181 | Филиал № 4 | п. Комсомольский | ул. Новогодняя | 2 | 2026-03-02 | 9:00-16:00
182 | Филиал № 4 | п. Комсомольский | ул. Новогодняя | 4 | 2026-03-02 | 9:00-16:00
183 | Филиал № 4 | п. Комсомольский | ул. Новогодняя | 6 | 2026-03-03 | 9:00-16:00
184 | Филиал № 4 | п. Новоберезанский | ул. Дачная | 4 | 2026-03-04 | 9:00-16:00
185 | Филиал № 4 | п. Комсомольский | ул. Новогодняя | 8 | 2026-03-04 | 9:00-16:00
186 | Филиал №4 | г.Кореновск | пер. Лиманский | 29-а | 2026-03-10 | 9:00-16:00
187 | Филиал №4 | г.Кореновск | пер. Лиманский | 29 | 2026-03-10 | 9:00-16:00
188 | Филиал № 4 | п. Новоберезанский | ул. Дачная | 6 | 2026-03-10 | 9:00-16:00
189 | Филиал № 4 | п. Комсомольский | ул. Новогодняя | 10 | 2026-03-10 | 9:00-16:00
190 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Фрунзе | 33 | 2026-03-11 | 9:00-16:00
191 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Фрунзе | 29 | 2026-03-12 | 9:00-16:00
192 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Фрунзе | 31 | 2026-03-16 | 9:00-16:00
193 | Филиал № 4 | п. Новоберезанский | ул. Дачная | 8 | 2026-03-16 | 9:00-16:00
194 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Циолковского | 34 | 2026-03-17 | 9:00-16:00
195 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Циолковского | 36 | 2026-03-18 | 9:00-16:00
196 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Циолковского | 38 | 2026-03-19 | 9:00-16:00
197 | Филиал № 4 | п. Новоберезанский | ул. Дачная | 10 | 2026-03-19 | 9:00-16:00
198 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Циолковского | 8 | 2026-03-23 | 9:00-16:00
199 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Циолковского | 8А | 2026-03-24 | 9:00-16:00
200 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Циолковского | 12 | 2026-03-25 | 9:00-16:00
201 | Филиал № 4 | п. Новоберезанский | ул. Дачная | 12 | 2026-03-25 | 9:00-16:00
202 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Циолковского | 10 | 2026-03-26 | 9:00-16:00
203 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Циолковского | 6 | 2026-03-30 | 9:00-16:00
204 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Горького | 105 | 2026-03-31 | 9:00-16:00
205 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Горького, | 111 | 2026-04-01 | 9:00-16:00
206 | Филиал № 4 | п. Новоберезанский | ул. Центральная | 13 | 2026-04-01 | 9:00-16:00
207 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Ленина | 118-а | 2026-04-02 | 9:00-16:00
208 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Фрунзе | 29-а | 2026-04-06 | 9:00-16:00
209 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Фрунзе | 35 | 2026-04-07 | 9:00-16:00
210 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Фрунзе | 91 | 2026-04-08 | 9:00-16:00
211 | Филиал № 4 | п. Новоберезанский | ул. Центральная | 16 | 2026-04-08 | 9:00-16:00
212 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Фрунзе | 85 | 2026-04-09 | 9:00-16:00
213 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Гагарина | 1а | 2026-04-13 | 9:00-16:00
214 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Гагарина | 3 | 2026-04-14 | 9:00-16:00
215 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Гагарина | 1 | 2026-04-14 | 9:00-16:00
216 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Гагарина | 5 | 2026-04-15 | 9:00-16:00
217 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Гагарина | 7 | 2026-04-15 | 9:00-16:00
218 | Филиал № 4 | п. Новоберезанский | ул. Центральная | 18 | 2026-04-15 | 9:00-16:00
219 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Гагарина | 11 | 2026-04-16 | 9:00-16:00
220 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Центральная | 9 | 2026-04-20 | 9:00-16:00
221 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Центральная | 8 | 2026-04-21 | 9:00-16:00
222 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Центральная | 7 | 2026-04-22 | 9:00-16:00
223 | Филиал № 4 | п. Новоберезанский | ул. Центральная | 20 | 2026-04-22 | 9:00-16:00
224 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Центральная | 6 | 2026-04-23 | 9:00-16:00
225 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Центральная | 5 | 2026-04-27 | 9:00-16:00
226 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Центральная | 4 | 2026-04-28 | 9:00-16:00
227 | Филиал № 4 | п. Новоберезанский | ул. Центральная | 22 | 2026-04-28 | 9:00-16:00
228 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Центральная | 3 | 2026-04-29 | 9:00-16:00
229 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Центральная | 2 | 2026-05-04 | 9:00-16:00
230 | Филиал № 4 | п. Новоберезанский | ул. Школьная | 8 | 2026-05-04 | 9:00-16:00
231 | Филиал № 4 | п. Новоберезанский | ул. Школьная | 9 | 2026-05-04 | 9:00-16:00
232 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Центральная | 1 | 2026-05-05 | 9:00-16:00
233 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. К.Маркса | 182 | 2026-05-06 | 9:00-16:00
234 | Филиал № 4 | п. Новоберезанский | ул. Школьная | 11 | 2026-05-06 | 9:00-16:00
235 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Красная | 172-б | 2026-05-07 | 9:00-16:00
236 | Филиал № 4 | п. Новоберезанский | ул. Школьная | 13 | 2026-05-07 | 9:00-16:00
237 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Красная | 75 | 2026-05-12 | 9:00-16:00
238 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Красная | 82-б | 2026-05-13 | 9:00-16:00
239 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Красная | 82-а | 2026-05-13 | 9:00-16:00
240 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Ленина | 116-б | 2026-05-14 | 9:00-16:00
241 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Ленина | 116-а | 2026-05-14 | 9:00-16:00
242 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Ленина | 133 | 2026-05-18 | 9:00-16:00
243 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Ленина | 116-в | 2026-05-19 | 9:00-16:00
244 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Щорса | 105-а | 2026-05-20 | 9:00-16:00
245 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Горького | 78-а | 2026-05-20 | 9:00-16:00
246 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Красноармейская | 153 | 2026-05-21 | 9:00-16:00
247 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Красноармейская | 132 | 2026-05-21 | 9:00-16:00
248 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Пурыхина | 45-а | 2026-05-25 | 9:00-16:00
249 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Выселковская | 20-а | 2026-05-26 | 9:00-16:00
250 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Выселковская | 24-д | 2026-05-27 | 9:00-16:00
251 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Выселковская | 29 | 2026-05-28 | 9:00-16:00
252 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Л. Толстого | 60 | 2026-06-01 | 9:00-16:00
253 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Ленина | 90-д | 2026-06-02 | 9:00-16:00
254 | Филиал №4 | ст.Платнировская | ул.Третьякова | 105 | 2026-06-02 | 9:00-16:00
255 | Филиал №4 | ст.Платнировская | ул.Третьякова | 105-А | 2026-06-02 | 9:00-16:00
256 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Ленина | 90-б | 2026-06-03 | 9:00-16:00
257 | Филиал №4 | ст.Платнировская | ул.Третьякова | 105-Б | 2026-06-03 | 9:00-16:00
258 | Филиал №4 | ст.Платнировская | ул.Третьякова | 107 | 2026-06-03 | 9:00-16:00
259 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Ленина | 90 | 2026-06-04 | 9:00-16:00
260 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Ленина | 90-а | 2026-06-04 | 9:00-16:00
261 | Филиал №4 | ст.Платнировская | ул.Советская | 104 | 2026-06-04 | 9:00-16:00
262 | Филиал №4 | ст.Платнировская | ул.Советская | 108 | 2026-06-04 | 9:00-16:00
263 | Филиал №4 | ст.Платнировская | ул.Советская | 110 | 2026-06-05 | 9:00-16:00
264 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Ленина | 64 | 2026-06-08 | 9:00-16:00
265 | Филиал №4 | ст.Платнировская | ул.Октябрьская | 6 | 2026-06-08 | 9:00-16:00
266 | Филиал №4 | ст.Платнировская | ул.Октябрьская | 8 | 2026-06-08 | 9:00-16:00
267 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Ленина | 88-б | 2026-06-09 | 9:00-16:00
268 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Ленина | 88-а | 2026-06-09 | 9:00-16:00
269 | Филиал №4 | ст.Платнировская | ул.Октябрьская | 10 | 2026-06-09 | 9:00-16:00
270 | Филиал №4 | ст.Платнировская | ул.Октябрьская | 12 | 2026-06-09 | 9:00-16:00
271 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Ленина | 76 | 2026-06-10 | 9:00-16:00
272 | Филиал №4 | ст.Платнировская | ул.Октябрьская | 14 | 2026-06-10 | 9:00-16:00
273 | Филиал №4 | ст.Платнировская | ул.Советская | 102-Д | 2026-06-11 | 9:00-16:00
274 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Крупской | 48-а | 2026-06-15 | 9:00-16:00
275 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Крупской | 50 | 2026-06-16 | 9:00-16:00
276 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Ленина | 60 | 2026-06-17 | 9:00-16:00
277 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Ленина | 62 | 2026-06-18 | 9:00-16:00
278 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Щорса | 67 | 2026-06-22 | 9:00-16:00
279 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Щорса | 67-а | 2026-06-23 | 9:00-16:00
280 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Ленина | 67 | 2026-06-24 | 9:00-16:00
281 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Ленина | 73-а | 2026-06-25 | 9:00-16:00
282 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Ленина | 73 | 2026-06-25 | 9:00-16:00
283 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Горького | 77 | 2026-06-29 | 9:00-16:00
284 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Горького | 75 | 2026-06-29 | 9:00-16:00
285 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Фрунзе | 69 | 2026-06-30 | 9:00-16:00
286 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Щорса | 87 | 2026-07-01 | 9:00-16:00
287 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Щорса | 90 | 2026-07-01 | 9:00-16:00
288 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Киевская | 3 | 2026-07-02 | 9:00-16:00
289 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Киевская | 3-а | 2026-07-02 | 9:00-16:00
290 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Киевская | 9 | 2026-07-07 | 9:00-16:00
291 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Киевская | 11 | 2026-07-07 | 9:00-16:00
292 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Коммунаров | 80 | 2026-07-08 | 9:00-16:00
293 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Красная | 21-б | 2026-07-08 | 9:00-16:00
294 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Коммунаров | 80-б | 2026-07-09 | 9:00-16:00
295 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Коммунаров | 80-в | 2026-07-09 | 9:00-16:00
296 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Мира | 85 | 2026-07-13 | 9:00-16:00
297 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Мира | 100 | 2026-07-13 | 9:00-16:00
298 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Мира | 146 | 2026-07-14 | 9:00-16:00
299 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Мира | 131-а | 2026-07-14 | 9:00-16:00
300 | Филиал №4 | ст.Сергиевская | ул. Красная | 10 | 2026-07-14 | 9:00-16:00
301 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Н.Планы | 1 | 2026-07-15 | 9:00-16:00
302 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Н.Планы | 7 | 2026-07-15 | 9:00-16:00
303 | Филиал №4 | ст.Сергиевская | ул. Красная | 14 | 2026-07-15 | 9:00-16:00
304 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Р. Шоссе | 2 | 2026-07-16 | 9:00-16:00
305 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Р. Шоссе | 1 | 2026-07-16 | 9:00-16:00
306 | Филиал №4 | ст.Сергиевская | ул. Красная | 16 | 2026-07-16 | 9:00-16:00
307 | Филиал №4 | ст.Сергиевская | ул. Шевченко | 15 | 2026-07-17 | 9:00-16:00
308 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Мироненко | 2-а | 2026-07-20 | 9:00-16:00
309 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Р. Шоссе | 3 | 2026-07-20 | 9:00-16:00
310 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Тимашевская | 1 | 2026-07-21 | 9:00-16:00
311 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Тимашевская | 3 | 2026-07-21 | 9:00-16:00
312 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Тимашевская | 1-а | 2026-07-21 | 9:00-16:00
313 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Тимашевская | 1-е | 2026-07-22 | 9:00-16:00
314 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Фрунзе | 102 | 2026-07-23 | 9:00-16:00
315 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Фрунзе | 102-а | 2026-07-27 | 9:00-16:00
316 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Тимашевская | 8 | 2026-07-28 | 9:00-16:00
317 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Тимашевская | 10 | 2026-07-28 | 9:00-16:00
318 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Тимашевская | 12 | 2026-07-28 | 9:00-16:00
319 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Фрунзе | 104 | 2026-07-29 | 9:00-16:00
320 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Фрунзе | 104-а | 2026-07-29 | 9:00-16:00
321 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Фрунзе | 107 | 2026-07-30 | 9:00-16:00
322 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Фрунзе | 103 | 2026-07-30 | 9:00-16:00
323 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Фрунзе | 130 | 2026-08-03 | 9:00-16:00
324 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Фрунзе | 118 | 2026-08-03 | 9:00-16:00
325 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Фрунзе | 125 | 2026-08-03 | 9:00-16:00
326 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Фрунзе | 203-а | 2026-08-04 | 9:00-16:00
327 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Фрунзе | 215 | 2026-08-05 | 9:00-16:00
328 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Фрунзе | 83 | 2026-08-06 | 9:00-16:00
329 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Рабочая | 1 | 2026-08-10 | 9:00-16:00
330 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Рабочая | 2 | 2026-08-10 | 9:00-16:00
331 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Рабочая | 4 | 2026-08-11 | 9:00-16:00
332 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Рабочая | 3 | 2026-08-11 | 9:00-16:00
333 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Рабочая | 6 | 2026-08-12 | 9:00-16:00
334 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Рабочая | 5 | 2026-08-12 | 9:00-16:00
335 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Рабочая | 8 | 2026-08-13 | 9:00-16:00
336 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Рабочая | 7 | 2026-08-13 | 9:00-16:00
337 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Школьная | 1-а | 2026-08-17 | 9:00-16:00
338 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Школьная | 1 | 2026-08-17 | 9:00-16:00
339 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Школьная | 2 | 2026-08-18 | 9:00-16:00
340 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Школьная | 3 | 2026-08-18 | 9:00-16:00
341 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Школьная | 4 | 2026-08-19 | 9:00-16:00
342 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Школьная | 5 | 2026-08-19 | 9:00-16:00
343 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Школьная | 4а | 2026-08-20 | 9:00-16:00
344 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Школьная | 6 | 2026-08-24 | 9:00-16:00
345 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Школьная | 8 | 2026-08-24 | 9:00-16:00
346 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Школьная | 12 | 2026-08-25 | 9:00-16:00
347 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Школьная | 14 | 2026-08-26 | 9:00-16:00
348 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Нижняя | 2 | 2026-08-27 | 9:00-16:00
349 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Нижняя | 4 | 2026-08-27 | 9:00-16:00
350 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Нижняя | 6 | 2026-08-31 | 9:00-16:00
351 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Коммунистическая | 7в | 2026-09-01 | 9:00-16:00
352 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Коммунистическая | 7г | 2026-09-02 | 9:00-16:00
353 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Комсомольская | 35 | 2026-09-03 | 9:00-16:00
354 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Крупской | 34 | 2026-09-07 | 9:00-16:00
355 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Нижняя | 8 | 2026-09-08 | 9:00-16:00
356 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Фрунзе | 211а | 2026-09-09 | 9:00-16:00
357 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Фрунзе | 205 | 2026-09-10 | 9:00-16:00
358 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Фрунзе | 209 | 2026-09-10 | 9:00-16:00
359 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Фрунзе | 207 | 2026-09-10 | 9:00-16:00
360 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Комсомольская | 37 | 2026-09-14 | 9:00-16:00
361 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Тимашевская | 1-г | 2026-09-22 | 9:00-16:00
362 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Щорса | 110 | 2026-09-28 | 9:00-16:00
363 | Филиал №4 | г.Кореновск | ул. Щорса | 110-а | 2026-09-29 | 9:00-16:00
364 | Филиал № 4 | ст.Дядьковская | ул Ленина | 23 | 21.09.2026 | 9:00-16:00
Составил (Должность) |  | _______________________________ | Засуха А.В.