## Лист1
Форма 2
Информация об инвестиционных программах Газпром газораспределение Краснодар за 2021 (факт)
(наименование субъекта естественной монополии)
в сфере транспортировки газа по газораспределительным сетям
№ | Наименование показателя | Сроки строительства |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс.руб. (без НДС) |  |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  | начало | окончание | совокупно по объекту | в отчетном периоде | источник финансирования | протяженность линейной части газопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) газопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, единиц
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Общая сумма инвестиций |  |  | 1191446.306 | 747776.216
2. | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства |  |  | 1022990.785 | 579320.695
3. | Объекты капитального строительства (основные стройки):
3.1.
4. | Новые объекты: |  |  | 959939.735 | 516269.645
4.1. | Проектно-изыскательские работы |  |  | 141739.33 | 141739.33
4.2. | Строительно-монтажные работы |  |  | 222745.45 | 222745.45
4.3. | РЕЗЕРВ-новое строительство |  |  | 151784.86 | 151784.86
4.4. | Линейная часть (газопроводы) |  |  | 658977.057 | 215306.967 |  | 26.847 | 40 - 700
4.4.1. | Газопровод высокого давления от ГРС 4а до пос. Октябрьский г. Краснодар | 2019 | 2021 | 205138 | 129663.3 | Специальная надбавка | 6.68 | 400 - 700
4.4.2. | «Распределительный газопровод среднего и низкого давления, ПРГ по ул. Мостовая, ул. Комарова, ул. Прикубанская ст. Старая Станица г. Армавир» | 2020 | 2021 | 2685.517 | 2685.517 | Специальная надбавка | 4.994 | 110 - 160
4.4.3. | Газопровод высокого давления 1-й категории от ГГРП-4 до проектируемой ГГРП г. Краснодар | 2019 | 2023 | 322500 | -16773.42 | Специальная надбавка | 14.26 | 530 - 720
4.4.4. | Газопровод высокого давления к п.Дюрсо г. Новороссийска | 2019 | 2021 | 35293 | 6371.03 | Специальная надбавка | 0.913 | 110
4.4.5. | Прочие проекты (перекладки) |  |  | 73280.86 | 73280.86 | Плата по Соглашениям о компенсации затрат, вызванных перекладкой объектов газораспределения
4.4.6. | Догазификация |  |  | 20079.68 | 20079.68 | Кредиты банков и займы организаций
4.5. | Здания и сооружения (административного и общепроизводственного назначения) |  |  | 19847.958 | 19847.958 | Амортизация
4.5.1. | ПАК "Электронная очередь" для ЕКЦ |  |  | 3847.21 | 3847.21 | Амортизация
4.5.2. | Центр обработки данных (ЦОД) в Администативном здании ОАО "Газпром газораспределение Краснодар" по ул. Строителей, 23, г. Краснодар |  |  | 16000.748 | 16000.748 | Амортизация
4.6. | ЭХЗ, СКЗ |  |  |  |  | Амортизация
4.7. | Объекты, выполняемые по договорам о технологическом подключении (присоединении) в рамках Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 |  |  | 281114.72 | 281114.72 | Плата за технологическое присоединение (постановление от 30.12.2013 № 1314)
4.7.1. | Строительство объектов технологического присоединения (ПП РФ №1314 от 30.12.2013г.)с установленной платой (1,2 кат) |  |  | 155129.9 | 155129.9 | Плата за технологическое присоединение (постановление от 30.12.2013 № 1314)
4.7.2. | Строительство объектов технологического присоединения (ПП РФ №1314 от 30.12.2013г.)с утвержденной стандартиз. тарифной ставкой |  |  | 63174.01 | 63174.01 | Плата за технологическое присоединение (постановление от 30.12.2013 № 1314)
4.7.3. | Строительство объектов технологического присоединения (постановление правительства РФ №1314 от 30.12.2013г.) - индивидуальные проекты |  |  | 62810.81 | 62810.81 | Плата за технологическое присоединение (постановление от 30.12.2013 № 1314)
5. | Реконструируемые (модернизируемые) объекты: |  |  | 63051.05 | 63051.05 | Амортизация
5.1. | Проектно-изыскательские работы |  |  | 5793.34 | 5793.34 | Амортизация
5.2. | Строительно-монтажные работы |  |  | 96646.57 | 96646.57 | Амортизация
5.3. | РЕЗЕРВ-новое строительство |  |  | 275.05 | 275.05 | Амортизация
5.4. | Линейная часть (газопроводы) |  |  | 13513.37 | 13513.37 | Амортизация
5.4.1. | Газопровод низкого давления по адресу: Краснодарский край, Калининский район , по ул.Понурской ст.Старовеличковская.Инв № 120 ву | 2021 | 2021 | 1.53 | 1.53 | Амортизация | 0.606 | 70 - 150
5.4.2. | Газопроводы н. д. в п. Афипском, Северского района, Краснодарского края по улице: Карла Маркса от ул. Комсомольской до ул. Школьной инв№30396 | 2021 | 2021 | 1189.06 | 1189.06 | Амортизация | 0.68 | 100
5.4.3. | Газопроводы н. д. в п. Октябрьский, Северского района ул: Пушкина от ул. Горького до ул. Западной, ул. Пушкина инв№30349 | 2021 | 2021 | 952.86 | 952.86 | Амортизация | 1.52 | 65 - 100
5.4.4. | Газопроводы с. н. д. в п. Ильском, Северского района, Краснодарского края по улицам: Толстого от ул. Чернышевского до ул. Строителей инв. 225 | 2021 | 2023 | 378.84 | 378.84 | Амортизация | 0.63 | 219 - 315
5.4.5. | Реконструкция стального газопровода среднего давления в г. Армавир, по ул. Ст.Разина от ул. Ленина до ул.Энгельса, инв. №110093 | 2021 | 2021 | 3367.18 | 3367.18 | Амортизация
5.4.6. | Техническое перевооружение запорной арматуры: Краснодарский край, Староминский район, ст. Староминская ул. Ярмарочная - ул. Толстого инв. №327 | 2021 | 2021 | 231.61 | 231.61 | Амортизация
5.4.7. | Техническое перевооружение запорной арматуры: Тихорецкий район, г. Тихорецк по ул. Мира (ОШПЗ) инв. № 5844Н | 2021 | 2021 | 271.86 | 271.86 | Амортизация
5.4.8. | Техническое перевооружение запорной арматуры: ул. Толстого от ул. Шевченко до сш. №15 ст. Переясловская, инв. № 164 | 2021 | 2021 | 44.93 | 44.93 | Амортизация
5.4.9. | Техническое перевооружение запорной арматуры: х. Причтовый ГВД от АГРС в ст. Роговской по полю до ст. Новоджерелиевская, инв. № 151 | 2021 | 2021 | 458.17 | 458.17 | Амортизация
5.4.10. | Техническое перевооружение запорной арматуры: АГРС в ст. Роговская на ГВД от АГРС в ст. Роговской по полю до ст. Новоджерелиевская, инв. № 151 | 2021 | 2021 | 458.17 | 458.17 | Амортизация
5.4.11. | Техническое перевооружение запорной арматуры: Выселковский район, ст.Выселки ул.Комсомольская-Полевой, инв.№121 | 2021 | 2021 | 553.58 | 553.58 | Амортизация
5.4.12. | Техническое перевооружение запорной арматуры: Выселковский район, ст.Новомалороссийская ул.Гоголя, инв.№216 | 2021 | 2021 | 28.02 | 28.02 | Амортизация
5.4.13. | Техническое перевооружение запорной арматуры: Выселковский район, ст.Новомалороссийская ул.Красная, инв.№216 | 2021 | 2021 | 119.77 | 119.77 | Амортизация
5.4.14. | Техническое перевооружение запорной арматуры: ГК-1 Краснодарский край, Абинский район, п. Ахтырский, ул. Дзержинского, инв. №3422 | 2021 | 2021 | 276.81 | 276.81 | Амортизация
5.4.15. | Техническое перевооружение запорной арматуры: Кавказский район, г. Кропоткин газопровод Д-500мм от ГРС до Химзавода, инвентарный номер 1358 | 2021 | 2021 | 844.18 | 844.18 | Амортизация
5.4.16. | Техническое перевооружение запорной арматуры: Кавказский район, г. Кропоткин Пром. об. Московская 280 газоп. от ГРС до ГК ГРП Кирпич зав. инв 517 | 2021 | 2021 | 106.7 | 106.7 | Амортизация
5.4.17. | Техническое перевооружение запорной арматуры: Кавказский район, г.Кропоткин, ул. Пушкина от пер. Восточного до дома 147 по ул. Пушкина, инв 1501 | 2021 | 2021 | 80.73 | 80.73 | Амортизация
5.4.18. | Техническое перевооружение запорной арматуры: КК, г.Армавир, ГСД, Ефремова от ст.294 до ГРС-1 до ж/д; от ж/д до С.Арм; от С.Арм до Лунач. инв. №110114 | 2021 | 2021 | 1309.64 | 1309.64 | Амортизация
5.4.19. | Техническое перевооружение запорной арматуры: Кореновский район, пос.Песчаный (территория ЖТФ) инв.№5133 | 2021 | 2021 | 31.53 | 31.53 | Амортизация
5.4.20. | Техническое перевооружение запорной арматуры: Кореновский район, г.Кореновск, ул.Красная, инв.№173 | 2021 | 2021 | 40.85 | 40.85 | Амортизация
5.4.21. | Техническое перевооружение запорной арматуры: Кореновский район, г.Кореновск, ул.Крупской/ул.Щорса, инв.№203 | 2021 | 2021 | 38.06 | 38.06 | Амортизация
5.4.22. | Техническое перевооружение запорной арматуры: Краснодарский край, г. Новокубанск, на выходе ГРС ул. Парковая инв.№1187 | 2021 | 2021 | 377.76 | 377.76 | Амортизация
5.4.23. | Техническое перевооружение запорной арматуры: Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Железнодорожная напротив НЗКСМ инв.№949 | 2021 | 2021 | 84.04 | 84.04 | Амортизация
5.4.24. | Техническое перевооружение запорной арматуры: Краснодарский край, г.Армавир, ГСД, Автотрасса вр. газоп. к центральной усадьбе Учхоза ЗВТ инв. №110003 | 2021 | 2021 | 42.43 | 42.43 | Амортизация
5.4.25. | Техническое перевооружение запорной арматуры: Краснодарский край, г.Армавир, улЧерноморская инв. №110003 | 2021 | 2021 | 103.72 | 103.72 | Амортизация
5.4.26. | Техническое перевооружение запорной арматуры: Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Ленинградская, ул.302 Дивизии - Победы инв. № 609 | 2021 | 2021 | 109.68 | 109.68 | Амортизация
5.4.27. | Техническое перевооружение запорной арматуры: Краснодарский край, Ленинградский район,ст. Ленинградская, пер. Базарный инв. № 1067 | 2021 | 2021 | 82.81 | 82.81 | Амортизация
5.4.28. | Техническое перевооружение запорной арматуры: Краснодарский край, Староминский район, ст. Староминская ул. Александровская инв. №26 | 2021 | 2021 | 69.79 | 69.79 | Амортизация
5.4.29. | Техническое перевооружение запорной арматуры: Краснодарский край, Староминский район, ст. Староминская ул. Красная- В.Петренко инв. №19 | 2021 | 2021 | 221.59 | 221.59 | Амортизация
5.4.30. | Техническое перевооружение запорной арматуры: Отрадненский район,ст.Попутная,ул.Свердлова инвентарный номер 3281 | 2021 | 2021 | 159.71 | 159.71 | Амортизация
5.4.31. | Техническое перевооружение запорной арматуры: Тихорецкий район, г. Тихорецк по ул. Ачкасова угол ул. Меньшикова инв. № 3366Н | 2021 | 2021 | 106.24 | 106.24 | Амортизация
5.4.32. | Техническое перевооружение запорной арматуры: Тихорецкий район, г. Тихорецк по ул. Восточная инв. № 3084Н | 2021 | 2021 | 328.99 | 328.99 | Амортизация
5.4.33. | Техническое перевооружение запорной арматуры: Тихорецкий район, г. Тихорецк по ул. Козлова Балка инв. №1869Н | 2021 | 2021 | 273.33 | 273.33 | Амортизация
5.4.34. | Техническое перевооружение запорной арматуры: Тихорецкий район, г. Тихорецк по ул. Октябрьская инв. № 5005 | 2021 | 2021 | 100.97 | 100.97 | Амортизация
5.4.35. | Техническое перевооружение запорной арматуры: Тихорецкий район, г. Тихорецк по ул. Профильная инв. № 1869Н | 2021 | 2021 | 273.42 | 273.42 | Амортизация
5.4.36. | Техническое перевооружение запорной арматуры: Тихорецкий район, г. Тихорецк по ул. Энгельса 316 инв. № 3008Н | 2021 | 2021 | 48.83 | 48.83 | Амортизация
5.4.37. | Техническое перевооружение запорной арматуры: Тихорецкий район, г. Тихорецк, ул. Меньшикова (мех. завод) инв. № 3366Н | 2021 | 2021 | 39.09 | 39.09 | Амортизация
5.4.38. | Техническое перевооружение запорной арматуры: Успенский район с. Марьино возле ГРС инвентарный номер 1455 | 2021 | 2021 | 306.89 | 306.89 | Амортизация | 0.995 | 355
5.5. | Здания и сооружения (административного и общепроизводственного назначения)
5.6. | Пункты редуцирования газа (отдельные объекты ОФ) |  |  | 19957.21 | 19957.21 | Амортизация
5.7. | ЭХЗ, СКЗ |  |  | 29580.47 | 29580.47 | Амортизация
6. | Сведения о приобретении оборудования не входящего в сметы строек |  |  | 128559.877 | 128559.877 | Амортизация
6.1. | Автотранспорт |  |  | 30943.52 | 30943.52 | Амортизация
6.2. | Строительная автотехника |  |  | 60256.75 | 60256.75 | Амортизация
6.3. | Компьютеры |  |  | 8408.423 | 8408.423 | Амортизация
6.4. | Оборудование для эксплуатации газового хозяйства |  |  | 25889.31 | 25889.31 | Амортизация
6.5. | Оборудование связи и передачи данных |  |  | 3061.874 | 3061.874 | Амортизация
7. | Проектно-изыскательские работы будущих лет | х | х | 39843.644 | 39843.644 |  | х | х | х
7.1. | ПИР будущих лет по объектам нового строительства всего |  |  | 29430.164 | 29430.164
7.1.1. | «Межпоселковый газопровод высокого давления от с. Береговое до с. Возрождение г. Геленджик» | 2020 | 2023 | 23948.94 | 23948.94 | Регуляторный контракт | 4
7.1.2. | «Межпоселковый газопровод высокого давления от с. Береговое до с. Возрождение г. Геленджик» | 2020 | 2028 | 399.59 | 399.59 | Специальная надбавка | 26
7.1.3. | Распредел.газопровод высокого давления 2 категории от сущ.наземного газопроворда высокого давления по ул.Луговая (в р-не ж.д.переезда в Султ)пос.Гирей |  |  | 341.16 | 341.16 | Амортизация | 6.2
7.1.4. | Распределительный газопровод высокого давления Ду 300 мм (лупинг) от пр. Атласного г. Анапа до с. Витязево |  |  | 1377.44 | 1377.44 | Амортизация | 6.2
7.1.5. | Строительство подводящего газопровода и АГНКС на территории производственной базы АО «Новопокровскаярайгаз» |  |  | 555.55 | 555.55 | Амортизация | 5.1
7.1.6. | Строительство подземногоГНД ст. Каневскаяпо ул. Азовской от ул. Айвазовского до ул. Береговой, (145 м) |  |  | 214.95 | 214.95 | Амортизация
7.1.7. | Строительство распределительного газопровода высокого и низкого давления Динской район в ст. Пластуновская ул. Пролетарская |  |  | 521 | 521 | Амортизация
7.1.8. | Строительство распределительного газопровода высокого и низкого давления Динской район ст. Новотиторовская по ул. Степной |  |  | 447.97 | 447.97 | Амортизация
7.1.9. | Строительство распределительнонго газопровода среднего и низкого давления Динской район ст. Васюринская по ул. Карла Маркса. |  |  | 695.826 | 695.826 | Амортизация
7.1.10. | Строительство распределительный газопровод высокого и низкого давления Динской район ст. Новотиторовская по ул. Выгонной |  |  | 927.738 | 927.738 | Амортизация
7.2. | ПИР будущих лет по объектам реконструкции всего |  |  | 10413.48 | 10413.48 | Амортизация
8. | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях | х | х | х | х | х | х | х | х
9. | Сведения о приобретении внеоборотных активов | х | х | 52 | 52 | Амортизация | х | х | х
9.1. | Объекты сетей газораспределения |  |  | 52 | 52 | Амортизация